## Plan1
PLANO DE AÇÃO E METAS 2019
GESTÃO
EIXOS CONTEMPLADOS: FORMAÇÃO PROFISSIONAL / VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL / GESTÃO, ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO / POLÍTICO INSTITUCIONAL | [11 empty] | Novembro/2019
Projeto | Ações | Produto | Resultados Esperados | Prioridade | Cronograma de Execução | Liderança | Meta | Recursos Necessários | Valores | Total por Ação | % Por Ação | Despesa realizada | Total realizado por Ação | % Realizado por Ação
Capacitação nas áreas técnica, planejamento e gestão | Capacitar funcionários das áreas administrativa, financeira e técnica do CRN-2 | Cursos, Eventos e Manuais de Instrução | Manuais e intruções de trabalho por área | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Magali Fernanda | Capacitação de no mínimo 3 funcionários | Passagem aérea | 6000 | 18600 | 3.34% | 5982.19 | 9837.19 | 52.89%
[8 empty] | Passagem terrestre | 800
[8 empty] | Diária (funcionários) | 4200 |  |  | 2975
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (funcionários) | 600 |  |  | 600
[8 empty] | Inscrições | 7000 |  |  | 280
Modernização da Gestão | Reestruturar processos de trabalho | Análise, redesenho e readequação dos processos de trabalho | Aumento da produtividade | Alta | 1º Trimestre | Diretoria | 100% da readequação dos processos | Consultoria já contratada em 2018 | 17500 | 17500 | 3.14% | 34690 | 34690 | 198.2%
Capacitação Incorp | Capacitar funcionários administrativos em relação ao sistema Incorp | Atualização da equipe de trabalho | Funcionários capacitados | Média | 1º ao 4º Trimestre | Coordenações de área | Capacitação de Coordenadores e Funcionários | Passagem aérea | 2000 | 9125 | 1.64% |  | 0
[8 empty] | Diária (colaborador) | 1925
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (colaborador) | 200
[8 empty] | Treinamento | 5000
Modernização da Gestão | Adquirir equipamentos, programas e demais necessidades | Equipamentos, softwares, programas | Melhoria na prestação de serviços aos profissionais e empresas | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Coordenações de área | Aquisição de equipamentos necessários | Equipamentos | 20000 | 170000 | 30.51% | 77802.31 | 119487.86 | 70.29%
[8 empty] | Softwares | 40000 |  |  | 41495.95
[8 empty] | Mobiliário | 50000 |  |  | 189.6
[8 empty] | Reforma | 50000
[8 empty] | Assessoria | 10000
Atualização de recursos tecnológicos para a gestão e melhoria na área fisica | Modernizar registros e arquivamentos; Identificar, adequar e adquirir equipamentos, programas, mobiliário e outras necessidades na área fisica interna | Digitalização, novas ferramentas de TI, arquivamento e formulários eletrônicos, equipamentos, programas e mobiliário | Otimização de processos | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Maiele Rejane | Equipamentos Programas Mobiliário Assessoria | Assessoria em TI para formulários eletrônicos | 0 | 25000 | 4.49% |  | 0
[8 empty] | Digitalização (projeto) | 0
[8 empty] | Equipamentos | 15000
[8 empty] | Programas | 10000
Eleições 2019 | Realizar processo eleitoral eletrônico, gestão 2019/2022 | Processo Eleitoral | Realização da eleição | Alta | 1º ao 3º trimestre | Comissão Eleitoral / Coordenação Financeiro/ Contábil | Processo Eleitoral realizado | Passagem terrestre | 1200 | 116950 | 20.99% | 779.1 | 88176.74 | 75.4%
[8 empty] | Diária (colaborador) | 1500 |  |  | 1500
[8 empty] | Diária (funcionários) | 750 |  |  | 750
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (colaborador) | 400 |  |  | 400
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (funcionário) | 200 |  |  | 200
[8 empty] | Ajuda de custo (colaborador) | 7000 |  |  | 10500
[8 empty] | Postagem | 60000 |  |  | 47679.25
[8 empty] | Publicação | 25000 |  |  | 5205.75
[8 empty] | Auditoria sistema | 7900 |  |  | 7900
[8 empty] | Sistema eleição | 10000 |  |  | 9900
[8 empty] | Impressão | 3000 |  |  | 3362.64
Seminário de Transição | Realizar Seminário de Transição e Posse Nova Gestão | Seminário e Posse | Realização do Semário | Alta | 2º trimestre | Plenário | Nova Gestão empossada e capacitada | Passagem Terrestre | 1200 | 5100 | 0.91% | 609.01 | 2309.01 | 45.27%
[8 empty] | Diária (conselheiro) | 2700 |  |  | 900
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (conselheiro) | 1200 |  |  | 800
CRN-2 Itinerante | Organizar com setores do CRN-2 e comissões plenária itinerante em cidades do RS com eventos, cursos técnicos e palestras. Articulação com IES e gestores na região. | 2 Plenárias | Maior articulação | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Diretoria | Interiorização da gestão | Passagem terrestre (Bagé/Passo Fundo) (11 pessoas) | 4000 | 31500 | 5.65% | 2976.15 | 11626.15 | 36.91%
[8 empty] | Diária (2 dias) (9 conselheiros) | 18900 |  |  | 4500
[8 empty] | Diária (2 dias) (2 funcionários) | 4200 |  |  | 1950
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (conselheiros) | 3600 |  |  | 1600
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (funcionário) | 800 |  |  | 600
Realização de reuniões Plenárias | Realizar plenárias ordinárias e extraordinárias com conselheiros efetivos, suplentes e representantes do CFN | Plenária | Discussão e encaminhamentos das demandas do CRN-2 e comissões, julgamento de processos éticos de pessoas físicas e jurídicas | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Diretoria | 10 Plenárias Ordinárias e 3 Plenárias Extraordinárias (somente titulares) | Passagem terrestre | 1500 | 18100 | 3.25% | 773.22 | 17093.22 | 94.44%
[8 empty] | Diária (conselheiro) | 4800 |  |  | 3000
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (conselheiro) | 3800 |  |  | 2400
[8 empty] | Ajuda de custo | 8000 |  |  | 10920
Realização de reuniões de Diretoria | Reunir a Diretoria para discutir encaminhamentos, assinatura de documentos, realizar reuniões com coordenadores técnicos, assessoria do CRN-2, coordenação de comissões, gestores, instituições parceiras e profissionais | Reunião | Adequado atendimento e acompanhamento sistemático da gestão e integração do plenário com o corpo técnico, instituições parceiras, gestores e profissionais | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Diretoria | Reunião | Ajuda de custo | 22000 | 22000 | 3.95% | 27480 | 27480 | 124.9%
Participação em seminários e eventos promovidos pelas comissões | Participar dos eventos realizados pelas comissões | 6 Eventos de Comissões | Plenário integrado em suas ações | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Diretoria | Eventos | Passagem terrestre (6) | 1000 | 4450 | 0.8% |  | 0
[8 empty] | Diária (para 1 membros da Diretoria) x 6 eventos | 2250
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (para 1 membros da Diretoria) x 6 eventos | 1200
Realização de reuniões e eventos de comissões | Realizar reuniões de comissões e participar de eventos promovidos pelas demais comissões | Reuniões Eventos | Plenário integrado em suas ações | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Comissões | Reuniões Eventos | Passagem terrestre | 1500 | 49700 | 8.92% | 1702.15 | 44362.15 | 89.26%
[8 empty] | Diária (conselheiro) | 5000 |  |  | 3900
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (conselheiro) | 5200 |  |  | 4400
[8 empty] | Ajuda de custo | 38000 |  |  | 34360
Representação do CRN-2 junto aos Fóruns | Participar das reuniões e eventos nos diferentes Fóruns de discussão de defesa da sociedade | Representação | Fortalecer o CRN-2 | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Plenário | Representação | Passagem terrestre | 300 | 11700 | 2.1% | 250.65 | 13330.65 | 114%
[8 empty] | Diária (conselheiro) | 600 |  |  | 600
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (conselheiro) | 800 |  |  | 800
[8 empty] | Ajuda de custo | 9000 |  |  | 11680
[8 empty] | Impressão | 500
[8 empty] | Publicação | 500
Integração com entidades ligadas a nutrição e alimentação para qualificar as finalidades do CRN-2 | Apoiar eventos e cursos que abordem temas e dilemas identificados pela fiscalização do CRN-2 como pontos criticos e de risco para a saúde da população na atuação de nutricionistas e TNDs | Eventos AGAN - Abenut - Universidades - SES (amamentação) - CECANE - Hospitais filantrópicos | Qualificação das ações orientadoras dos fiscais e comissão de ética | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Jacira | Eventos | Palestrantes | 1000 | 1000 | 0.18% | 1400 | 1400 | 140%
Integração com Instituições formadoras | a) Participar de solenidades de formatura, reuniões e eventos científicos. b) Realizar palestras presenciais, por vídeo conferência ou EAD nas IES | a) Entrega de carteiras provisórias e/ou permanentes para os formandos; b) Aulas sobre ética e atuação profissional | Profissionais habilitados para o exercício profissional. IES e docentes informados sobre as finalidades do CRN-2 e demandas do mercado de trabalho | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Diretoria e Plenário | Entrega de carteiras e aulas | Passagem terrestre | 4000 | 29000 | 5.2% | 3822.31 | 23972.31 | 82.66%
[8 empty] | Diária (conselheiro) | 14500 |  |  | 13350
[8 empty] | Ajuda de deslocamento - IES do interior e grande Poa (conselheiros) | 10500 |  |  | 6800
Criação de serviço de orientação sobre atuação profissional | Acompanhar as demandas sobre orientação para atuação profissional por parte da Coordenação Técncia | Orientação sobre atuação profissional | Profissionais orientados | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Coordenação Técnica | Orientação profissional | Disponíveis no CRN-2, site, fale concosco e linhas telefônicas | 0 | 0 | 0% |  | 0
Ações de segurança alimentar e valorização profissional | Visitar gestores dos municípios | 4 municípios | Gestores concientizados da legislação | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Diretoria | mínimo de 2 reuniões | Passagem terrestre | 1000 | 3000 | 0.54% |  | 0
[8 empty] | Diária (conselheiro) | 1200
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (conselheiro) | 800
Participação em eventos para categoria | Datas pactuadas no Sistema CFN/CRNs - 31/03 e 31/08 | 1) 31/03 (3 eventos em outras cidades) 2) 31/08 (3 eventos em outras cidades) | Acompanhamento das ações | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Diretoria | 100% de participação | Passagem terrestre (6) | 1200 | 4350 | 0.78% |  | 0
[8 empty] | Diária (1 conselheiro x 6 eventos) | 1950
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (1 conselheiro x 6 eventos) | 1200
Qualificação e orientação profissional | Realizar o evento e III Me formei e agora | I Congresso | Profissionais orientados | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Jacira | Congresso | Passagem aérea (3) | 3200 | 20100 | 3.61% |  | 800.86 | 3.98%
[8 empty] | Locação de espaço | 4000
[8 empty] | Recursos audiovisuais | 400
[8 empty] | Impressão (banner) | 200
[8 empty] | Passagem terrestre | 700
[8 empty] | Diária (4 conselheiros) | 1200
[8 empty] | Diária (colaborador) | 700 |  |  | 100
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (4 conselheiros) | 800
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (colaborador) | 400
[8 empty] | Empresa de eventos | 5000
[8 empty] | Coffe break | 3500 |  |  | 700.86
Total | [8 empty] | 557175 | 557175 | 100% | 394566.14 | 394566.14 | 70.81%
Fevereiro - Atividade Litoral/SESC
Março - Aquisição novo servidor
Abril - Evento Itinerante: despesas de palestrantes pagas com recurso do projeto integração com entidades ligadas a nutrição - aprovado em ata de diretoria do dia 02/04/19.
Abril - Pagamento de palestrante, PF Jéssica Polet, evento Me Formei e Agora realizado em 2018.
Maio - Autorizado pela Diretoria, ata de 29/05/19, transposição de rubrica do evento "me Formei e Agora" para coffe break posse nova gestão.
Junho - Curso Advocacy.
Setembro - Utilizado valor não gasto em postagem de eleições para realização do Planejamento Estratégico de Gestão.