## Plan1
PLANO DE AÇÃO E METAS 2018
COMISSÃO: FISCALIZAÇÃO | [11 empty] | setembro/2018
EIXOS CONTEMPLADOS: ORIENTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E DISCIPLINA DA PROFISSÃO / VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL / GESTÃO, ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO / FORMAÇÃO PROFISSIONAL / POLÍTICO INSTITUCIONAL
Projeto | Ações | Produto | Resultados Esperados | Prioridade | Cronograma de Execução | Liderança | Meta | Recursos Necessários | Valores | Total por Ação | % Por Ação | Despesa realizada | Total realizado por Ação | % Realizado por Ação
Qualificação e Atualização da equipe do Setor de Fiscalização | Participar de cursos e eventos de educação continuada – fiscais, coordenação de fiscalização e assistentes administrativos. Descrição: a) Capacitação externa: mínimo de 20 horas anuais para nutricionistas fiscais e coordenação de fiscalização e 10 horas anuais para assistentes administrativos. b) Capacitação interna: 1 turno por bimestre para os nutricionistas fiscais e coordenação de fiscalização | Acervo Técnico de resumos das capacitações realizadas | Equipe capacitada a fim de qualificar o atendimento e a orientação aos profissionais e empresas. | Alta | 1º ao 4º trimestre | Jacira Maiele | Realização de no mínimo 6 capacitações internas. Da equipe do Setor de Fiscalização, no mínimo 4 fiscais terão cumprido a carga horária mínima para capacitação externa com temas relevantes para sua atividade e 1 assistente administrativo terão cumprido a carga horária mínima para capacitação externa com temas relevantes para sua atividade. | Capacitação Externa: R$ 500,00 por fiscal – R$ 500 Coordenação – R$ 200,00 por Assistentes Administrativos (referência 2017) | 4100 | 10078 | 7.05% | 4100 | 10078 | 100%
[8 empty] | Capacitação Interna: Pagamento de 4 ministrantes convidados - R$ (honorários tabela sinurgs x 4) | 2538 |  |  | 2538
[8 empty] | Passagem terrestre (fiscal SM) (4) | 840 |  |  | 840
[8 empty] | Diária (fiscal SM) (4) | 1800 |  |  | 1800
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (fiscal SM) (4) | 800 |  |  | 800
| Participação no evento anual de integração e qualificação da equipe de fiscalização para orientação da atuação profissional Descrição: a) Participação no VII Seminário de Fiscalização dos CRNs da Região Sul | Relatório do evento | Proposições para melhorias das ações de fiscalização no Sistema CFN/CRN | Alta | Conforme programação do CRN-8 | Jacira Maiele | Participação de 100% | Passagens terrestre (1) (deslocamento fiscal Gisele de Santa Maria para Porto Alegre) | 210 | 15460 | 10.82% | 93.4 | 16551.68 | 107.1%
[8 empty] | Passagens aéreas (10) – 6 fiscais, coordenação de fiscalização, coordenação técnica e 2 conselheiros | 8000 |  |  | 11858.28
[8 empty] | Diária (conselheiro) (2) | 1050 |  |  | 1050
[8 empty] | Diária (funcionário) (8) | 4200 |  |  | 3050
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (conselheiro) (2) | 400 |  |  | 400
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (funcionário) (8) | 1600 |  |  | 100
| Participação no CONBRAN 2018 | Acervo Técnico de relatórios | Equipe de nutricionistas fiscais capacitada a fim de qualificar o atendimento e a orientação aos profissionais e empresas. | Alta | 18 a 21 de Abril 2018 (Brasília) | Jacira Maiele | Participação de 100% | Inscrição (6 fiscais e coordenações fiscalização e técnica) | 4560 | 4560 | 3.2% | 3516.69 | 3516.69 | 100%
| Revisar e criar procedimentos internos pertinentes à Fiscalização Descrição: a) Avaliação da efetividade dos procedimentos atuais por meio da revisão dos Procedimentos Operacionais Padronizados (POPs) já existentes b) Alteração dos POPs em Instruções de Trabalho (ITs) c) Elaboração de novas ITs | Padronização dos procedimentos do Setor de Fiscalização | Procedimentos do Setor de Fiscalização descritos em ITs e atualizados | Alta | Análise e revisão dos POPs existentes: 1º trimestre Alteração dos POPs em ITs: 2º trimestre Elaboração de novas ITs: 1º ao 4º trimestre | Jacira Maiele | 80% dos processos descritos em ITs | Passagem terrestre (3 Santa Maria/Poa) | 630 | 2580 | 1.8% |  | 0
[8 empty] | Diária (funcionário) (3) | 1350
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (funcionário) (3) | 600
| Realizar visitas para acompanhamento das atividades do nutricionista fiscal na Delegacia de Santa Maria Descrição: a) Realizar visitas trimestrais na delegacia pela Coordenadora de Fiscalização | 4 visitas no ano | Acompanhamento real das demandas de trabalho | Alta | 1º ao 4º trimestre | Jacira Maiele | 4 visitas | Despesa Prevista no PAM da Delegacia | 0 | 0 | 0% |  | 0
Qualificação da orientação do exercício profissional | Disponibilizar materiais de orientação técnica por área de atuação no Portal do CRN-2 Descrição: a) Revisão dos materiais já divulgados b) Inclusão de novos materiais por área de atuação | Inclusão de materiais técnicos por área de atuação | Facilitar o acesso aos materias técnicos legais de referência | Alta | Nutrição Clínica - 1º ao 2º trimestre Indústria de Alimentos - 3º Trimestre Outras - 4ª Trimestre | Juliana e 1 fiscal | 100% de materiais técnicos em todas as áreas de atuação | Sem despesa | 0 | 0 | 0% |  | 0
| Realizar evento sobre a atuação do nutricionista como responsável técnico Descrição: a)Realização de Workshop sobre Responsabilidade Técnica | 4 Workshops sendo 1 em Porto Alegre, 1 em Capão da Canoa, 1 Caxias do Sul e 1 em Pelotas. | Conscientização do nutricionista do seu papel como RT | Alta | Março – Capão da Canoa (UFSM) Junho – Pelotas Setembro – Caxias do Sul Novembro - Porto Alegre | Juliana e 1 fiscal | Realização de 100% de Workshops Participação de xx% de nutricionistas | Passagem Terrestre – para 2 conselheiros e 1 coord. fiscal ou fiscal | 1000 | 3800 | 2.66% |  | 0
[8 empty] | Locação de espaço | 1000
[8 empty] | Coffee break | 800
[8 empty] | Folders | 1000
Qualificação da orientação do exercício profissional | Promoção de eventos com temas de interesse para o CRN-2 e para a categoria Sugestão: Vincular esta ação com as visitas fiscais em 2 CRS. Descrição: a) Evento sobre alimentação e nutrição em Instituição de Longa Permanência para Idosos b) Evento sobre Nutrição Clínica - ferramentas de apoio para mudança de comportamento | 2 eventos | Profissionais orientados | Alta | Junho - Pelotas (ILPI) Setembro - Caxias do Sul (Nut. Clínica) Prospota: Realizar junto com os Workshops | Camila e 1 fiscal | ILPI - 30 participantes Nutrição Clínica - 100 participantes | Passagem Terrestre (2 Conselheiros da CF por evento, 1 funcionários por evento e 2 palestrantes por evento) | 1300 | 9500 | 6.65% | 642.75 | 2332.25 | 24.55%
[8 empty] | Diária (2 conselheiros da CF por evento) x 2 eventos | 1800 |  |  | 750
[8 empty] | Diária (1 funcionário por evento) x 2 | 900 |  |  | 150
[8 empty] | Diária (2 palestrantes por evento) x 2 | 1800 |  |  | 150
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (conselheiro) (2) | 800 |  |  | 200
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (funcionário) (1) | 400 |  |  | 200
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (palestrante) (2) | 800 |  |  | 200
[8 empty] | Impressão (banner e folders) | 500
[8 empty] | Locação de espaço | 800
[8 empty] | Coffee break | 400 |  |  | 39.5
Atualização tecnológica e material | Elaboração de projeto para modernização dos equipamentos utilizados pelo nutricionista fiscal Descrição: a) Estudo para a aquisição de equipamentos que atendam às necessidades do sistema Incorp e seja mais ergonômico | Projeto aprovado pelo Plenário para aquisição dos equipamentos em 2019. | Modernização dos equipamentos | Média | Apresentação até julho 2018 | Juliana e 1 fiscal | Projeto finalizado e aprovado em 2018 | Sem despesa | 0 | 0 | 0% |  | 0
| Aquisição de licença de novo sistema operacional para os computadores Descrição: a) Aquisição de licença de novo sistema operacional para os computadores dos nutricionistas fiscais e do administrativo | Aquisição de 7 licenças de novo sistema operacional para os computadores de 5 nutricionistas fiscais e do 2 do Setor Administrativo | Melhorar funcionamento do sistema operacional do computador | Média | 2º semestre | Juliana e 1 fiscal | Aquisição das 7 licenças | Valor para aquisição das 7 licenças - Despesa prevista na Gestão | 0 | 0 | 0% |  | 0
| Aquisição do carimbo de marca d’água personalizado com a logo atual do CRN-2 a) Aquisição do carimbo de marca d’água personalizado com a logo atual do CRN-2 para colocar em certidões emitidas para evitar fraude. | Aquisição de 1 carimbo de marca d’água personalizado | Documento de maior confiabilidade | Média | Janeiro | Juliana e 1 fiscal | Aquisição de 1 carimbo de marca d’água personalizado | Carimbo Marca D'água (1) | 500 | 500 | 0.35% |  | 0
Fiscalização e Orientação do Exercício Profissional | Otimização das visitas fiscais a) Definição das prioridades a serem fiscalizadas. b) Atendimento das metas por fiscais:  Novos locais não cadastrados/registrados – 6 (seis) por trimestre;  Visitas fiscais de iniciativa – 6 (seis) por trimestre (2 por mês);  Roteiros de Visita Técnica Aplicados – 24 RVTs aplicados por trimestre (média de 2 por semana fiscalizada).  Visitas fiscais por semana – 111 visitas fiscais por trimestre (37 por mês).  Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) fiscalizadas – 2 CRS por fiscal  Dois plantões por semana  Três dias fiscalizados por semana | 2035 visitas fiscais no ano (37 x 11 meses = 407 x 5 fiscais = 2035) Calculou-se com 5 fiscais, considerando o período de férias e de fiscal fixo dos fiscais | Aumentar o número de empresas e nutricionistas fiscalizados; atingir de forma mais ampliada as CRS e possibilitar maior autonomia do fiscal para elaboração de cronograma. | Alta | 1º ao 4º trimestre | Paulo e 1 fiscal | Atendimento das metas por fiscais:  Novos locais não cadastrados/registrados –6 (seis) por trimestre;  Visitas fiscais de iniciativa –6 (seis) por trimestre (2 por mês);  Roteiros de Visita Técnica Aplicados –24 RVTs aplicados por trimestre (média de 2 por semana fiscalizada).  Visitas fiscais por semana –111 visitas fiscais por trimestre (37 por mês).  Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) fiscalizadas – 2 CRS por fiscal | Média do valor gasto por VF no período de jan a set/2017 – R$ 35,00 | 71225 | 71225 | 49.85% | 41159.67 | 41159.67 | 57.79%
| Otimização do acesso da fiscalização nos municípios das CRS Descrição: a) Locações de carros com motorista (incluindo as despesas com combustível, alimentação do motorista, pedágios e estacionamento) | 2 Locações de carros com motorista por bimestre | Ampliação do número de locais fiscalização; maior aproximação com o profissional do interior. | Alta | 1º ao 4º trimestre | Paulo e 1 fiscal | 60% dos municípios de cada CRS fiscalizada | Valor de referência – locação de carro com motorista em Erechim – valor por veículo de 450,00 | 5400 | 5400 | 3.79% |  | 0
| Otimização dos agendamentos das visitas fiscais e apoio administrativo Descrição: a) Manutenção de estagiário de nível médio | 1 estagiário de nível médio | Otimização das atividades de agendamento das visitas fiscais e apoio administrativo | Alta | 1º ao 4º trimestre | Paulo e 1 fiscal | Manutenção de 1 estagiário de nível médio | Valor de referência – CIEE | 5760 | 5760 | 4.03% | 4080 | 4080 | 70.83%
Ação de Segurança Alimentar e Segurança dos Alimentos | Realizar visitas fiscais com a presença de um conselheiro e/ou parceria com outra entidade Descrição: a) Realização de visitas aos gestores municipais b) Realização de visitas ou reuniões em pessoas jurídicas cadastradas ou registradas c) Acompanhamento dos nutricionistas fiscais em visitas fiscais d) Realização de visitas/reuniões com entidades que tenham ligação direta ou indireta com o público-alvo do Selo de Qualidade | 4 Reuniões/visitas no interior do RS e 4 Reuniões/visitas na região metropolitana de Porto Alegre | Ampliar o relacionamento do CRN-2 com outras entidades e pessoas jurídicas; sensibilizar o público-alvo do Selo de Qualidade | Média | 1º ao 4º trimestre | Jacira e 1 fiscal | 8 Reuniões/visitas e 1 visita fiscal por bimestre realizada em conjunto com os fiscais | Passagem Terrestre (2 Conselheiros da CF por evento, 1 funcionários por evento e 2 palestrantes por evento) x 4 eventos | 4000 | 14000 | 9.8% |  | 0
[8 empty] | Diária (2 Conselheiros da CF por evento) x 4 eventos | 2400
[8 empty] | Diária (1 funcionário por evento) x 4 | 1200
[8 empty] | Diária (2 palestrantes por evento) x 4 | 2400
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (2 Conselheiros da CF por evento) x 4 | 1600
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (1 funcionários por evento) x 4 | 800
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (2 palestrantes por evento) x 4 | 1600
Total | [9 empty] | 142863 | 100% | 77718.29 | 77718.29 | 54.4%
Abril - Custos assecon CONBRAN
Agosto - Encontro de Fiscalização da Região Sul
Setembro - valores disponíveis em capacitação de funcionários e participação no CONBRAN foram integralmente utilziados para curso de gestão para coordenadora de fiscalização.