## Plan1
PLANO DE AÇÃO E METAS 2018
COMISSÃO: QUITAÇÃO
EIXOS CONTEMPLADOS: GESTÃO, ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO
Projeto | Ações | Produto | Resultados Esperados | Prioridade | Cronograma de Execução | Liderança | Meta | Recursos Necessários | Valores | Total poor Ação | % Por Ação
Ser reconhecido como órgão de excelência | Manter programa de incentivo a quitação de débitos de PF/PJ | Negociação de débitos administrativos via telefone, correspondência e atendimentos | Redução da inadimplência | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Fernanda Maiele Luciana | Redução da inadimplência para 10% | Despesa fixa | 0 | 0 | 0%
| Manter programa de incentivo a quitação de débitos PF/PJ | Recobrança da anuidade corrente (via informativo newsletter e link do boleto via internet) | Redução da inadimplência | Alta | 3º Trimestre | Fernanda Maiele | Redução da inadimplência para 10% | Despesa fixa | 0 | 0 | 0%
| Manter programa de incentivo a quitação de débitos PF/PJ | Ações de execução fiscal | Redução da inadimplência | Alta | 3º e 4º Trimestre | Fernanda Maiele | Reaver débitos não pagos de exercícios anteriores | Custas Judiciais | 4000 | 4000 | 100%
| Implantar cobrança através de protesto de títulos em cartório | Emissão de títulos de cobrança em cartório | Redução da inadimplência | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Magali | Reaver débitos não pagos de exercícios anteriores | Sem despesa | 0 | 0 | 0%
| Implantar ações de orientação e esclarecimento para acadêmicos e profissionais em conjunto com as comissões de formação profisisonal, ética e fiscalização | Palestras | Esclarecimentos sobre o pagamento da anuidade | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Comissões | Redução da inadmplência geral | Despesa prevista nos eventos das demais comissões | 0 | 0 | 0%
Total | [9 empty] | 4000 | 100%