## Plan1
PLANO DE AÇÃO E METAS 2017
DELEGACIA SANTA MARIA | [11 empty] | Abril/2017
EIXOS CONTEMPLADOS: POLÍTICO INSTITUCIONAL / GESTÃO, ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO
Projeto | Ações | Produto | Resultados Esperados | Prioridade | Cronograma de Execução | Liderança | Meta | Recursos Necessários | Valores | Total por Ação | % Por Ação | Despesa realizada | Total realizado por Ação | % Realizado por Ação
Manter representação | Manter colaborador em Santa Maria | Representações Regionais do CRN-2 | Parcerias com instituições como Ministério Público e instituições afins | Alta | 1º ao 4º trimestre | Jacira | Delgado | Ajuda de custo (delegado) | 1000 | 1000 | 10.42% |  | 0
Supervisão das atividades da Delegacia | Realizar 3 visitas presenciais Poa/Santa Maria e 4 vindas Santa Maria/Poa (1 funcionário por vinda). Reuniões mensais por skype com administração e fiscalização. | Reuniões | Acompanhamento efetivo das ações de fiscalização, ética e administrativas | Alta | 1º ao 4º trimestre | Jacira e Coordenações | Reuniões | Passagem terrestre (10) | 2100 | 8600 | 89.58% | 610.2 | 2560.2 | 29.77%
[8 empty] | Diária (conselheiro) | 1350
[8 empty] | Diária (funcionário) | 3150 |  |  | 1350
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (conselheiro) | 600
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (funcionário) | 1400 |  |  | 600
Total | [9 empty] | 9600 | 100% | 2560.2 | 2560.2 | 26.67%