PLANO DE AÇÃO E METAS 2014

COMISSÃO: FISCALIZAÇÃO

| OBJETIVO ESTRATÉGICO | AÇÃO/OPERAÇÃO | PRODUTO | CRONOGRAMA | LIDERANÇA | RECURSOS NECESSÁRIOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I – BUSCAR EXCELÊNCIA NA GESTÃO | REESTRUTURAR E REDIMENSIONAR A INFRA-ESTRUTURA | AMPLIAÇÃO DA ÁREA FÍSICA E/OU ACRÉSCIMO DE UMA SALA | 1º AO 4º TRIMESTRE | IVETE D. | DESPESAS PREVISTAS NA GESTÃO |
|  |  | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1º AO 4º TRIMESTRE | IVETE D. | DESPESAS PREVISTAS NA GESTÃO |
|  |  | SISTEMA DE MICROFILMAGEM DE ARQUIVOS DOS DOCUMENTOS A PARTIR DE 2014 | 3º TRIMESTRE | CYNTHIA/MAIELE | ASSESSORIA PROGRAMA EQUIPAMENTO |
|  | GERAR MAIOR MOBILIDADE | TERCEIRIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A FISCALIZAÇÃO | 1º TRIMESTRE | JURACEMA | SUPRIMENTO DE FISCALIZAÇÃO EDITAL |
|  | QUALIFICAR O CORPO ADMINISTRATIVO (TÉCNICO ADMINISTRATIVO) | CURSOS | 1º AO 4º TRIMESTRE | MAIELE/ROSÂNGELA P. | DESPESAS PREVISTAS NA GESTÃO |
|  | QUALIFICAR A EQUIPE DE NUTRICIONISTAS FISCAIS | CURSOS, EVENTOS, REUNIÕES (FISCAIS) | 1º AO 4º TRIMESTRE | MAIELE/ROSÂNGELA P. | DESPESAS PREVISTAS NA GESTÃO |
|  |  | CONBRAN 2014 (FISCAIS E CONSELHEIROS – PREVISTO PARA 9) | 3º TRIMESTRE | MAIELE/ROSÂNGELA P. | DESPESAS PREVISTAS NA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS |
|  |  | GRUPO DE ESTUDOS (4 - 1 POR TRIMESTRE) | 1º AO 4º TRIMESTRE | MAIELE/ROSÂNGELA P. | AJUDA DE CUSTO PARA PALESTRANTE (2) (EM CONJUNTO COM CFP) |
|  |  | III ENCONTRO DA FISCALIZAÇÃO DA REGIÃO SUL (FISCAIS E CONSELHEIROS – PREVISTO PARA 9) | A DEFINIR PELA COORDENAÇÃO DO EVENTO | MAIELE/ROSÂNGELA P. | PASSAGEM AÉREA – FLORIANÓPOLIS/SC (16) DIÁRIA (32) AJUDA DE DESLOCAMENTO (16) |
|  | IMPLANTAR PROJETO DE ATUAÇÃO DO NUTRICIONISTA NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO RUMO A COPA DO MUNDO 2014 EM PARCERIA COM AS VISA’S DE PORTO ALEGRE, GRAMADO E PELOTAS. | GRUPO DE TRABALHO PROTOCOLO SELOS | 1º E 2º TRIMESTRE | MARIA CRISTINA/LUCIANA/ CYNTHIA | CRIAÇÃO DE ARTE IMPRESSÃO PASSAGEM TERRESTRE (2) DIÁRIA (2) AJUDA DE DESLOCAMENTO (2) |
| II – DESCENTRALIZAR AS AÇÕES DO CONSELHO | PROMOVER INTERIORIZAÇÕES | MAPEAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS REGIÕES: 6ª CRS (PASSO FUNDO) E 15ª CRS (PALMEIRA DAS MISSÕES) | 3º E 4º TRIMESTRE | MAIELE | SUPRIMENTO DE FISCALIZAÇÃO |
|  |  | ENCONTRO COM PROFISSIONAIS E GESTORES POR REGIÃO (REGIÃO METROPOLITANA, 6ª CRS E 15ª CRS) | 2º AO 4º TRIMESTRE | JURACEMA/ ROSÂNGELA P./MAIELE | PASSAGEM TERRESTRE (6) DIÁRIA (6) AJUDA DE DESLOCAMENTO (6) LOCAÇÃO DE SALA (3) COFEE BREAK (3) |
| III – ASSEGURAR O EXERCÍCIO PLENO DA PROFISSÃO | NORMATIZAR O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | ESTUDO E PROPOSIÇÃO PARA REVISAR LEGISLAÇÃO CRIAR ATOS NORMATIVOS (QUANDO NECESSÁRIO) | 1º AO 4º TRIMESTRE | CF | SEM DESPESA |
|  | ORIENTAR O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | AÇÃO ORIENTADORA DA FISCALIZAÇÃO E EM CONJUNTO COM OUTRAS COMISSÕES | 1º AO 4º TRIMESTRE | CF | AJUDA DE CUSTO |
|  |  | PESQUISA SOBRE A PERCEPÇÃO DO NUTRICIONISTA QUANTO ÀS ATIVIDADES DO CRN | 1º AO 4º TRIMESTRE | PARCERIA COM OUTRAS COMISSÕES | SEM DESPESA |
|  | FISCALIZAR O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | 330 VISITAS FISCAIS POR FISCAL POR ANO | 1º AO 4º TRIMESTRE | MAIELE | SUPRIMENTO PARA 6 FISCAIS |
|  |  | VF A SEREM REALIZADAS COM A PRESENÇA DE UM CONSELHEIRO | 1º AO 4º TRIMESTRE | ROSÂNGELA P. | SUPRIMENTO DE FISCALIZAÇÃO |
|  | AUMENTAR O CORPO TÉCNICO | CONTRATAÇÃO DE NUTRICIONISTAS FISCAIS (1) ESTAGIÁRIO DE ENSINO MÉDIO (1) | 1º AO 4º TRIMESTRE | ROSÂNGELA P. | DESPESA FIXA |