## PAM 2024
Objetivo estratégico | Ação | Indicador | Público impactado | Prazo/Execução | Liderança | Recursos Necessários | Quantidade | Valores unitário | Total do recurso | Despesa realizada | devolução conbran | gasto | saldo
Mais orientador, com maior visibilidade, mais ênfase na proteção da sociedade | Representar o CRN-2 no Conbran 2024 | Ter no mínimo 2 representantes do CRN-2 no evento | Sociedade, Nutricionistas e TND | Maio | Ana Lucia | passagens aéreas ida e volta POA-SP | 2 | 3000 | 6000 | 3270.36 | 3270.36 | 0 | 6000
Mais orientador, com maior visibilidade, mais ênfase na proteção da sociedade | Representar o CRN-2 no Conbran 2024 | Ter no mínimo 2 representantes do CRN-2 no evento | Sociedade, Nutricionistas e TND | Maio | Ana Lucia | diárias | 4 | 500 | 2000
Mais orientador, com maior visibilidade, mais ênfase na proteção da sociedade | Representar o CRN-2 no Conbran 2024 | Ter no mínimo 2 representantes do CRN-2 no evento | Sociedade, Nutricionistas e TND | Maio | Ana Lucia | ajuda de deslocamento | 2 | 400 | 800
Mais orientador, com maior visibilidade, mais ênfase na proteção da sociedade | Representar o CRN-2 no Conbran 2024 | Ter no mínimo 2 representantes do CRN-2 no evento | Sociedade, Nutricionistas e TND | Maio | Ana Lucia | inscrição | 2 | 570 | 1140 | 1140 | 748.3 | 391.7 | 748.3
Mais orientador, com maior visibilidade, mais ênfase na proteção da sociedade | Ampliar a equipe da Assessoria de Comunicação | Assessor | Sociedade, Nutricionistas e TND | Janeiro - Dezembro | Ana Lúcia | contratação de profissional de criação - despesa prevista na gestão | 0 | 0 | 0
Mais orientador, com maior visibilidade, mais ênfase na proteção da sociedade | Ampliar a equipe da Assessoria de Comunicação | Estagiário | Sociedade, Nutricionistas e TND | Janeiro - Dezembro | Ana Lúcia | contratação de estagiário | 12 | 960 | 11520 | 5310
Mais orientador e com maior visibilidade, mais próximo e conectado com o Nutricionista | Realizar ações comemorativas a Semana da Saúde e da Nutrição | Nº de pessoas atendidas - 150 80% das valiações nível bom a ótimo | Semana da Saúde e da Nutrição | Março | Rosmeri | faixa | 1 | 200 | 200
Mais orientador e com maior visibilidade, mais próximo e conectado com o Nutricionista | Realizar ações comemorativas a Semana da Saúde e da Nutrição | Nº de pessoas atendidas - 150 80% das valiações nível bom a ótimo | Semana da Saúde e da Nutrição | Março | Rosmeri | banner | 2 | 120 | 240
Mais orientador e com maior visibilidade, mais próximo e conectado com o Nutricionista | Realizar ação alusiva ao DIA DO NUTRICIONISTA - PREMIO MARIA DE LOURDES HIRSCHLAND | Nº de pessoas atendidas - 150 80% das valiações nível bom a ótimo | Nutricionsitas e sociedade | Agosto | Rosmeri | banner | 2 | 120 | 240
Mais orientador e com maior visibilidade, mais próximo e conectado com o Nutricionista | Realizar ação alusiva ao DIA DO NUTRICIONISTA - PREMIO MARIA DE LOURDES HIRSCHLAND | Nº de pessoas atendidas - 150 80% das valiações nível bom a ótimo | Nutricionsitas e sociedade | Agosto | Rosmeri | faixa | 1 | 200 | 200
Mais orientador e com maior visibilidade, mais próximo e conectado com o Nutricionista | Realizar ação alusiva ao DIA DO NUTRICIONISTA - PREMIO MARIA DE LOURDES HIRSCHLAND | Nº de pessoas atendidas - 150 80% das valiações nível bom a ótimo | Nutricionsitas e sociedade | Agosto | Rosmeri | troféus | 6 | 150 | 900
Mais orientador e com maior visibilidade, mais próximo e conectado com o Nutricionista | Realizar ação alusiva ao DIA DO NUTRICIONISTA - jantar por adesão | Nº de pessoas atendidas - 100 80% das valiações nível bom a ótimo | Nutricionistas | Agosto | Rosmeri | faixa | 1 | 200 | 200
Mais orientador e com maior visibilidade, mais próximo e conectado com o Nutricionista | Realizar ação alusiva ao DIA DO NUTRICIONISTA - jantar por adesão | Nº de pessoas atendidas - 100 80% das valiações nível bom a ótimo | Nutricionistas | Agosto | Rosmeri | banner | 2 | 120 | 240
Mais orientador e com maior visibilidade, mais próximo e conectado com o Nutricionista e TND | Realizar ação alusiva à SEMANA DA ALIMENTAÇÃO | Nº de pessoas atendidas - 100 80% das valiações nível bom a ótimo | Sociedade, Nutricionistas e TND | Outubro | Claudia | folder | 1000 | 0.5 | 500
Mais orientador e com maior visibilidade, mais próximo e conectado com o Nutricionista e TND | Realizar ação alusiva à SEMANA DA ALIMENTAÇÃO | Nº de pessoas atendidas - 100 80% das valiações nível bom a ótimo | Sociedade, Nutricionistas e TND | Outubro | Claudia | hotsite | 1 | 3000 | 3000
Mais orientador e com maior visibilidade, mais próximo e conectado com TND | DIA DO TND - Prêmio | Nº de pessoas atendidas - 100 80% das valiações nível bom a ótimo | Sociedade, Nutricionistas e TND | Junho | Rosmeri | banner | 2 | 120 | 240
Mais orientador e com maior visibilidade, mais próximo e conectado com TND | DIA DO TND - Prêmio | Nº de pessoas atendidas - 100 80% das valiações nível bom a ótimo | TND e sociedade | Junho | Rosmeri | faixa | 1 | 200 | 200
Mais orientador e com maior visibilidade, mais próximo e conectado com TND | DIA DO TND - Prêmio | Nº de pessoas atendidas - 100 80% das valiações nível bom a ótimo | TND e sociedade | Junho | Rosmeri | troféus | 4 | 150 | 600
Mais orientador e com maior visibilidade, mais próximo e conectado com o Nutricionista e TND | Representar o CRN-2 no Encontro Nacional da Comunicação do Sistema CFN/CRN | Ter no mínimo 2 representantes do CRN-2 no evento | Sociedade, Nutricionistas e TND | Janeiro - Dezembro | Ana Lúcia | passagens aéreas ida e volta POA-BSB | 2 | 3000 | 6000 | 2589.07 | passagem aérea e terrestre
Mais orientador e com maior visibilidade, mais próximo e conectado com o Nutricionista e TND | Representar o CRN-2 no Encontro Nacional da Comunicação do Sistema CFN/CRN | Ter no mínimo 2 representantes do CRN-2 no evento | Sociedade, Nutricionistas e TND | Janeiro - Dezembro | Ana Lúcia | diárias - conselheiro | 4 | 500 | 2000 | 2250
Mais orientador e com maior visibilidade, mais próximo e conectado com o Nutricionista e TND | Representar o CRN-2 no Encontro Nacional da Comunicação do Sistema CFN/CRN | Ter no mínimo 2 representantes do CRN-2 no evento | Sociedade, Nutricionistas e TND | Janeiro - Dezembro | Ana Lúcia | ajuda de deslocamento - conselheiro | 2 | 400 | 800 | 400
Mais tecnológico e mais transparente, mais próximo e conectado com o Nutricionista e TND, mais ágil; Mais orientador, com maior visibilidade, mais ênfase na proteção da sociedade | Atualizar área tecnológica da Comunicação para execução das atividades e atendimento das demandas | Site com uma melhor navegabilidade | Sociedade, Nutricionistas e TND | Janeiro - Dezembro | Ana Lúcia | site - criação de nova plataforma | 1 | 30000 | 30000
Mais tecnológico e mais transparente, mais próximo e conectado com o Nutricionista e TND, mais ágil; Mais orientador, com maior visibilidade, mais ênfase na proteção da sociedade | Atualizar área tecnológica da Comunicação para execução das atividades e atendimento das demandas | Comunicação com todos nutricionistas e TND inscritos | Sociedade, Nutricionistas e TND | Janeiro - Dezembro | Ana Lúcia | disparador e gerenciador de E-mail marketing (mensal) | 12 | 300 | 3600
Mais tecnológico e mais transparente, mais próximo e conectado com o Nutricionista e TND, mais ágil; Mais orientador, com maior visibilidade, mais ênfase na proteção da sociedade | Atualizar área tecnológica da Comunicação para execução das atividades e atendimento das demandas | Assinatura | Sociedade, Nutricionistas e TND | Janeiro - Dezembro | Ana Lúcia | assinatura anual do Canva | 1 | 300 | 300
Mais tecnológico e mais transparente, mais próximo e conectado com o Nutricionista e TND, mais ágil; Mais orientador, com maior visibilidade, mais ênfase na proteção da sociedade | Atualizar área tecnológica da Comunicação para execução das atividades e atendimento das demandas | Aquisição do equipamento | Sociedade, Nutricionistas e TND | Janeiro - Dezembro | Ana Lúcia | microfones de lapela para celular | 2 | 200 | 400
Mais tecnológico e mais transparente, mais próximo e conectado com o Nutricionista e TND, mais ágil; Mais orientador, com maior visibilidade, mais ênfase na proteção da sociedade | Atualizar área tecnológica da Comunicação para execução das atividades e atendimento das demandas | Aquisição do equipamento | Sociedade, Nutricionistas e TND | Janeiro - Dezembro | Ana Lúcia | flash para a câmera | 1 | 900 | 900
Mais tecnológico e mais transparente, mais próximo e conectado com o Nutricionista e TND, mais ágil; Mais orientador, com maior visibilidade, mais ênfase na proteção da sociedade | Atualizar área tecnológica da Comunicação para execução das atividades e atendimento das demandas | Aquisição do equipamento | Sociedade, Nutricionistas e TND | Janeiro - Dezembro | Ana Lúcia | câmera com sensor de movimento para a live | 1 | 1800 | 1800 |  | https://www.amazon.com.br/C%C3%A2mera-Transmiss%C3%A3o-Supress%C3%A3o-Videoconfer%C3%AAncia-Eventos/dp/B09YFDRDS6/ref=asc_df_B09YFDRDS6/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379805879471&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=3834993876843565289&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1001686&hvtargid=pla-1887999996146&th=1
Mais tecnológico e mais transparente, mais próximo e conectado com o Nutricionista e TND, mais ágil; Mais orientador, com maior visibilidade, mais ênfase na proteção da sociedade | Atualizar área tecnológica da Comunicação para execução das atividades e atendimento das demandas | Aquisição do equipamento | Sociedade, Nutricionistas e TND | Janeiro - Dezembro | Ana Lúcia | 01 notebook de alta performance para processar aplicativos de edição de imagens | 1 | 10000 | 10000
Mais tecnológico e mais transparente, mais próximo e conectado com o Nutricionista e TND, mais ágil; Mais orientador, com maior visibilidade, mais ênfase na proteção da sociedade | Realizar reuniões visando organizar e promover as ações de comunicação do CRN-2 | Participação dos conselheiros nas reuniões | Sociedade, Nutricionistas e TND | Janeiro - Dezembro | Rosmeri | auxilio representação para 5 pessoas para reuniões quinzenal | 120 | 120 | 14400 | 3655
Mais orientador, com maior visibilidade, mais ênfase na proteção da sociedade | Material sustentável para apoio em todos os eventos do ano de 2024 | Aquisição dos materiais | Sociedade, Nutricionistas e TND | Janeiro - Dezembro | Ana Serafim, Claudia e Rosmeri | cartazes | 1000 | 4 | 4000
Mais orientador, com maior visibilidade, mais ênfase na proteção da sociedade | Material sustentável para apoio em todos os eventos do ano de 2024 | Aquisição dos materiais e ampla distribuição na sociedade | Sociedade, Nutricionistas e TND | Janeiro - Dezembro | Ana Serafim | adesivos com mensagem de valorização da profissão | 1000 | 1 | 1000
[9 empty] | 103420 | 18614.43
[8 empty] | patrimônio | 13100
90320